# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 10.09.2018г. по 14.09.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило обращений: претензий заявок | 23 (2017 год -25) 4967 (2017 год – 5150) выполнено 4907 | поступило – 0 на рассмотрении – 1 на контроле – 0 просрочено – 0 поступило– 153 выполнено – 151 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 753 735,00 руб. в т.ч. 270 000,00 руб. - отчисления населения; 483 735,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 6500 м.кв. | Выполнено: 446 139,30 руб. ж.д. №21 по ул.Советская -154162,37руб ж.д. №18 по ул.Ленина -8021,10 руб ж.д. №24 по ул.Жукова-28324,16 руб ж.д. №22 по ул.Ленина – 42218,19 руб ж.д. №26 по ул.Жукова- 9947,11руб ж.д. №19а по ул.Советская-2348,99 руб ж.д. №45 по ул.Советская-5593,33 руб ж.д. №47 по ул.Советская- 5612,91 руб ж.д. №49 по ул.Советская-4394,21 руб ж.д. №6пр.Мира – 5740,75 руб ж.д. №4 пр.Юности – 3166,12 руб Оплачено: 456 973,29 руб. в том числе: 250 940,82 руб. – за счет районного бюджета; 206 032,47 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-3356 м.кв. | – «Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Ленина в городе Мосты:установка дверей из ПВХ в тамбурах, сантехнические работы; - «Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Советской в городе Мосты»: отделка фасада, кровельные работы, электротехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт балконов, ремонт фасада, кровельные работы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 77 156,00 руб.- местный бюджет текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 62 539,56 руб. Оплачено: 57 969,51 руб. - 9 ед.(Советская21А, Строителей 11А,15,16, Ленина 18, Ленина 20 (2подъезда), Ленина 22 | - ремонт подъезда №2 ж.д.№22 по ул.Ленина; |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | - 100 000 руб. – местный бюджет - 126 000 руб. - местный бюджет | Выполнено: 154 815,18 руб. – «Благоустройство проездов микрорайона «Центр1». Оплачено: 102 706,87руб. Выполнено: 107 942,04руб. – Модернизация автомобильной парковки в районе улицы Заводской в городе Мосты Оплачено: 104 764,23 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 837 650,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 462 930,00 руб. - содержание дорог–174 999,00 руб. - уличное освещение – 250 000,00 руб. | Выполнено: 761 053,37 руб. - 420 049,29 руб. - 170 329,73 руб. - 170 674,35 руб. | Оплачено: 768 394,81 руб. - 426 873,36 руб. - 163 127,95 руб. - 178 393,50 руб. | – окоска газонов – 14га; - стрижка кустарника по ул.Зеленой в городе Мосты; - ямочный ремонт улиц Советская, 30 лет ВЛКСМ, 40 лет БССР в г.Мосты – 150 м.кв.; - окоска каналов пло пр-ту Мира в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки - брикет | 8500 м3 в т.ч январь-сентябрь: 6500м3 19300 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 13200м3 300 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 225м3 500 т в т.ч.: январь- сентябрь: 375т | 6328м3 15636м3 640м3 111,2т | - Б.Озерки – 1636м3 - Пацевичи - 1427м3 - Лунно - 1107м3 - Дубно - 1079м3 - М. Правые– 142м3 - Мосты – 15м3 - склад Мосты - 105м3 - Мосты – 15636м3 - Мосты – 640м3 - Б.Озерки – 0т - Пацевичи – 0т - Лунно - 8т - Дубно – 8т - Мосты Правые–0т - Мосты – 95,2т | -0м3 - 8м3 - 84м3 - 71м3 - 8м3 - 0м3 - 0м3 - 460м3 - 16м3 - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м | 3375 м | - модернизация участков тепловых сетей в районе ул.Зеленая, ул.Станционная в г. Мосты, в аг. Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснаб-жения в деревне Большие Степанишки Мостовского района | 4356 м 473 580,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 170 489,00 руб. | 117 026,58 руб. вт.ч.: 3861,5 руб. госэкспертиза; 7975,91 руб. ПСД; 16747,69 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза | - выполнение работ: - по укладке труб – 2250 м; - монтаж колодцев – 22 ед. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Ляда Мостовского района | 3308,0 м 265 920,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 95 731,00 руб. | 183 392,98 руб. вт.ч.: 3171,05 руб. госэкспертиза; 4230,95 руб. ПСД; 1981,33 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза 121255,93 руб. | - пусконаладочные работы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2018г. – 27,46 тыс. руб. (+1,1 % с начала 2018 года, -11,6 % к июлю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ август м-ц – начислено 207,30 тыс.руб., | - работа с должниками: оплачено 16 должни-ками в кассу РСЦ 1081,58 руб. просроченной задолженности; - оформлено нотариальных надписей на 7 должников на сумму 817,95 руб.; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2018г. – 265,85 тыс. руб. (+35,6 % с начала 2018 года, -2,1 % к июню 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 74,63 тыс. руб.; - с/х организации – 33,67 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,36 тыс. руб. | – направлено 46 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 4 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительных надписей; |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико