# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 02.09.2019г. по 06.09.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 24(2018 год -24) 5954 в т.ч. консультации – 3384 выполнено 5638 (2018 год – 4798) | - 1 на рассмотрении – 2 на контроле – 2 просрочено – 0 - 155(в т.ч. 93 консультации) выполнено – 139 просрочено – 6 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м. | Выполнено: 484 809,66 руб. Оплачено: 581 711,84 руб. в том числе: 363 079,66 руб. – за счет районного бюджета; 218 632,18 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: устройство отмостки; «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»: устройство декоративных экранов балконов, кровли козырьков лоджий, заделка стыков стеновых панелей, электро-сантехнические работы |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед. | Выполнено: 64 549,19 руб. Оплачено: 72 959,54 руб. - 10 ед. | - текущий ремонт подъездов №1. №2 ж.д. №49 по ул.Советской; - ремонт МАФ ж.д. №24-26 по ул.Жуковав г.Мосты; - ремонт кровли ж.д. №25 по ул. Советской – 7 м.кв. |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 121 585,74 руб– местный бюджет | Выполнено: 31 765,88 руб. | Оплачено: 51 390,85 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): земляные работы, валка деревьев, разборка и устройство бортовых камней, укладка тротуарной плитки |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 186 514,26 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 581 456,49 руб. - содержание дорог–350 557,13 руб. - уличное освещение – 254 500,64 руб. | Выполнено: 965 435,50 руб. 480 306,72 руб. 319 709,16 руб. 165 359,62 руб. | Оплачено: 1 114344,67 руб. 581 174,95 руб. 350 075,42 руб. 183 094,30 руб. | – выкашивание газонов – 15га; |
|  | отв. Боровский В.Н.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-сентябрь: 4680м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 14590м3 300 м3 в т.ч.: январь - сентябрь: 225м3 | 10105 м3 8989,4м3 110м3 | - Б.Озерки – 2225м3 - Пацевичи - 2924м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 744м3 - М. Правые– 452м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 925м3 - Мосты – 8989,4м3 - Мосты – 110м3 | - 0м3 - 53м3 -0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 302м3 - 201,6м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 3668 м Оплачено: 216 780,00 руб. – областной бюджет | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи -124 м; -модернизация участка тепловой сети от ТК до ТУ жилого дома №11а по ул.Строителей в городе Мосты – 33 м; - модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района земляные работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Недостаток финансирования объекта – 48 000,00 руб. | - заключен договора на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству двух станций обезжелезивания контейнерного типа |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 60 943,90 руб. –республиканский бюджет | - сдача объекта |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 19 371,57 руб. –республиканский бюджет | - сдача объекта |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.08.2019г. – 36,98 тыс. руб. (+ 30,9 % с начала 2019 года, +34,3% к июню 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июль м-ц 224,64 тыс.руб., оплачено 224,72 тыс.руб. (100 %) | - посещено 4 неплательщиков на дому, оформлены 2 бесед; - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 1017,64 руб. просроченной задолженности; -выслано 39 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 6 нотариальных надписей на сумму 2279,29 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2019г. – 238,64 тыс. руб. (+16,2% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 109,75 тыс. руб.; - с/х организации – 114,67 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 62,41 тыс. руб.; - бюджетные организации – 5,92 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 2,86 тыс. руб.; | – направлено 21 претензия о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 3 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико