# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 08.07.2019г. по 12.07.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 18(2018 год -20) 3951 в т.ч. консультации – 2067 выполнено 3845 (2018 год – 3683) | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 89 (в т.ч. 61 консультации) выполнено – 85 просрочено – 0 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м. | Выполнено: 391 223,73 руб. Оплачено: 405 958,81 руб. в том числе: 253 108,28 руб. – за счет районного бюджета; 152 850,53 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: кровельные работы, утепление вентшахт, штукатурка подвальных помещений; «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»:-. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв.–8 ед. | Выполнено: 53 987,66 руб. Оплачено: 53 301,19 руб. - 8 ед. | – ремонт кровли ж.д. №2 по пр. Мира, ж.д. №11 по ул. К.Цеткин, №78 по ул. Зеленой, №11а по ул. Строителей, №20а по ул. Ленина в г. Мосты – 40 м.кв.; - текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №82а по ул. Зеленой. |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 2 005,15 руб. | Выполнено: 3 430,01 руб. | Оплачено: 2 004,78 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 345 437,81 руб. - содержание дорог–168 871,22 руб. - уличное освещение – 131 704,83 руб. | Выполнено: 774 122,78 руб. 360 613,44 руб. 274 406,78 руб. 139 102,56 руб. | Оплачено: 869 290,19 руб. 427 669,94 руб. 296 033,45 руб. 145 566,80 руб. | – выкашивание газонов – 15га; - текущий ремонт пешеходного подвесного моста через р. Неман в г.Мосты – 147м.; - ямочный ркмонт улиц г. Мосты - 73 м.кв; - стрижка кустарника в дендропарке г. Мосты |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-июль: 3510м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- июль: 11790м3 300 м3 в т.ч.: январь- июль: 150м3 | 7191 м3 8787,8м3 110м3 | - Б.Озерки – 1914м3 - Пацевичи - 2110м3 - Лунно - 1892м3 - Дубно - 744м3 - М. Правые– 85м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 56м3 - Мосты – 8787,8м3 - Мосты – 110м3 | - 10м3 - 160м3 - 94 м3 - 0м3 - 7м3 - 14м3 - 28м3 - 0м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  | - проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа (повторный) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  | - заключенен договор с генподрядчиком на выполнение СМР (начало работ 15.07.2019) |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  | - заключен договор с генподрядчиком на выполнение СМР (начало работ 15.07.2019) |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 29,20 тыс. руб. (+3,3 % с начала 2019 года, -4,6 % к апрелю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц 207,81 тыс.руб., оплачено 202,84 тыс.руб. (97,6%) | - посещено 15 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 11 должниками в кассу РСЦ 927,01 руб. просроченной задолженности; -выслано 100 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено нотариальных надписей на 10 должников |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 211,93 тыс. руб. (+3,2% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 107,07 тыс. руб.; - с/х организации – 78,76 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 61,43 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,29 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 4,16 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,34 тыс.руб. | – направлено 17 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 3 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико