# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 27.06.2022г. по 01.07.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 33 (2021 год -36) 2281 Выполнено в срок – 2270 (2021 год – 2338) | - 1 на рассмотрении – 2 на контроле – 2 просрочено – 0 - 101 выполнено – 100 просрочено – 0 в работе – 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 534 953,25 руб. Оплачено: 627 848,18 руб. в т.ч.: 315 150,91 руб. – за счет районного бюджета 312 697,27 руб.– за счет отчислений населения | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: установка окон, устройство стяжки полов в МОП, облицовка МОП керамической плиткой, малярные работы, электротехнические работы. Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: устройство козырьков лоджий, устройство приямков, сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 31 517,68 руб. Оплачено: 34 484,29 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №20а по ул.по ул. Ленина в г. Мосты – 7 м2 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 179 339,41 руб. | Оплачено: 177 651,84 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: устройство дорожного покрытия из плитки тротуарной |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 775 368,21 руб. - 320 898,73 руб. - 44 063,20 руб. - 61 715,42 руб. - 157 986,77 руб. - 190 704,09 руб. | Оплачено: 793 027,15 руб. - 345 784,30 руб. - 44 908,26 руб. - 61 536,31 руб. - 147 329,29 руб. - 193 468,99 руб. | - устройство а/б покрытия по ул. Энергетиков в г.Мосты; – окоска газонов в г.Мосты– 22 га; - стрижка кустарника по ул. Советской, Ленина, Строителей в г.Мосты; - валка деревьев в г. Мосты – 1,5 м3; - ямочный ремонт улиц в г.Мосты – 40 м2.; - наращивание 3 ливневых колодцев по ул. Энергетиков в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 3000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– июнь - 10200 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– июнь - 100 пл. м3 | 4983 пл. м3 10999 пл. м3 90 пл. м3 | - Б.Озерки – 884 пл. м3 - Пацевичи – 839 пл. м3 - Лунно - 793 пл. м3 - Дубно - 669 пл. м3 - М. Правые– 115пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 986 пл. м3 - Мосты – 10999 пл. м3 - Мосты – 90 пл. м3 | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 16 пл. м3 - 80 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 41 пл. м3 - 695 пл. м3 - 16 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 310 м | - выполнение ПИР по объектам (госэкспертиза) «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района», «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Пески Мостовского района» -выполнение СМР по объекту «Модернизация участков тепловой сети в районе жилых домов №16, №18, №20, №22, №24, №26 по улице Мира в агрогородке Гудевичи Мостовского района» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 152,66 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 7272,66 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.06.2022г. – 81,63 тыс. руб. (+76,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май месяц: 287,13 тыс.руб. оплачено за май месяц: 283,96 тыс.руб. (98,9%) | -выслано 1 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 4 чел. на сумму 671,42 руб.; - оформлено 4 нотариальные надписи на сумму 119,95 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2022г. – 194,32 тыс. руб. (+7,1% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 70,03 тыс. руб.; - с/х организации – 134,80 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,30 тыс. руб.; - бюджетные организации – 5,94 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 5,94 тыс. руб.; | – направлено 9 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 42071,56 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико