# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 28.02.2022г. по 05.03.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 7 (2021 год -10) 757 Выполнено в срок – 736 (2021 год – 961) | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 69 выполнено – 68 просрочено – 0 в работе - 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: 6 826,02 руб. Оплачено: 9 792,63 руб. | - ремонт подъезда №4 ж.д. №19а по ул. Советской в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №8 по пр-ту Мира - 20м2 в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 130 733,99 руб. - 33 730,48 руб. - 10 877,22 руб. - 36 666,85 руб. - 2 354,48 руб. 47 104,96 руб. | Оплачено: 180 081,55 руб. - 58 616,05 руб. - 11 722,28 руб. - 65 489,93 руб. - 2 354,48 руб. - 41 898,81 руб. | - формовочная обрезка 45 деревев по ул. 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - валка деревьев по ул. Кирова г.Мосты – 3 м3; - уборка смета с улиц Советская, Ленина, Занеманская, пр-та Мира города Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 2000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь–март - 5400 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь–март - 50 пл. м3 | 2190 пл. м3 3567 пл. м3 33 пл. м3 | - Б.Озерки – 330 пл. м3 - Пацевичи – 517 пл. м3 - Лунно - 447 пл. м3 - Дубно - 247 пл. м3 - М. Правые– 89 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 380 пл. м3 - Мосты – 3567 пл. м3 - Мосты – 33 пл. м3 | - 36 пл. м3 - 56 пл. м3 - 50 пл. м3 - 55 пл. м3 - 10 пл. м3 - 0 пл. м3 - 105 пл. м3 - 398 пл. м3 - 33 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 226 687,28 руб. – областной бюджет |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Деньковцы Мостовского района |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2022г. – 57,24 тыс. руб. (+23,5 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь месяц: 429,20 тыс.руб. оплачено за январь месяц: 412,45 тыс.руб. (96,1%) | -выслано 87 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 59,13 руб.; - оформлено 6 нотариальных надписей на сумму 842,72 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2022г. – 198,03 тыс. руб. (+9,2% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 70,49 тыс. руб.; - с/х организации – 136,32 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 42,13 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,7 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,7 тыс. руб.; |  |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико