# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 03.10.2022г. по 07.10.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 46 (2021 год -54) 4252 Выполнено в срок – 4196 (2021 год – 4956) | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 140 выполнено – 139 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 142 581,23 руб. Оплачено: 1 123 437,06 руб. в т.ч.: 643 351,00 руб. – за счет районного бюджета 480 086,06 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв. | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: монтаж дверей металлических техпомещений, устройство отмостки, устройство стыков стеновых панелей, сантехработы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 месяцев – 8 ед. | Выполнено: 79 900,53 руб. Оплачено: 82 867,14 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №20а по ул. Ленина в г.Мосты – 20 м2; - ремонт скамейки ж.д. №6 по ул. Строителей в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 234 910,52 руб. | Оплачено: 222 724,70 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 1 472 486,25 руб. - 627 504,74 руб. - 78 290,25 руб. - 280 528,11 руб. - 221 994,75 руб. - 264 168,40 руб. | Оплачено: 1 401 422,10 руб. - 586 467,68 руб. - 79 135,41 руб. - 254 913,86 руб. - 231 204,08 руб. - 249 701,07 руб. | - текущий ремонт благоустройства стеллы по ул. Занеманской в г. Мосты: устройство отмостки; - ямочный ремонт ул. Заводская, Вокзальная, Калиновского - 37м2; - наращивание 2 ливневых кодцев по ул.К. Цеткин, 1 – по ул. 40 лет БССР; -посадка кустарников, устройство клумб; - окоска территорий города – 4 га; - уборка листвы по городу. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-октябрь – 5000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– октябрь - 17000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– октябрь - 170 пл. м3 | 6433 пл. м3 13862 пл. м3 240 пл. м3 | - Б.Озерки – 1453 пл. м3 - Пацевичи – 1260 пл. м3 - Лунно - 873 пл. м3 - Дубно - 1377 пл. м3 - М. Правые– 145 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты –1241 пл.м3 - Мосты – 13862 пл. м3 - Мосты – 240 пл. м3 | - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 35 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 14 пл. м3 - 64 пл. м3 - 11 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 901 м 146 980 руб. – областной бюджет |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 10 227,84 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР (госэкспертиза), закупка оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 14 392,66 руб. – районный бюджет | -получено заключение государственной экспертизы ПСД, закупка оборудования, установка котельного оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2022г. – 72,45 тыс. руб. (+56,3 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 307,83 тыс. руб. оплачено за август месяц: 314,36 тыс.руб. | - автодозвон – 110 ед.; - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 178,00 руб.; - оформлено 8 исполнительных надписей на сумму 3762,51 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2022г. – 144,40 тыс. руб. (-25,8% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 87,90 тыс. руб.; - с/х организации – 30,7 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,37 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,27 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 3,93 тыс. руб.; | – направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 83610,25 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико