# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 04.09.2021г. по 08.10.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 54(2020 год -53) 4956 Выполнено в срок – 4898 (2020 год –3886) | - 1 на рассмотрении –2 на контроле – 1 просрочено – 0 - 136 выполнено – 126 просрочено – 4 в работе - 13 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 560 481,17 руб. в т.ч. 615 000,00 руб. - отчисления населения; 945 481,17 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Оплачено: 1 020 600,00 руб. в т.ч.: 511 400,00 руб. – за счет районного бюджета 509 200,00 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: зашивка стояков ливневой канализации, окраска экранов лоджий, ремонт помещений ВУ и ТУ, ремонт стыков стеновых панелей, сантехниче-ские работы «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт кровли |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 86 586,43 руб. Оплачено: 89 949,62 руб. - 8 ед. - 26 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 80 186,43 руб. | Оплачено: 59 889,89 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство покрытий проездов из плитки 8 мм |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 076 984,04 руб.: - 465 429,12 руб. - 78 297,35 руб. - 354 405,87 руб. - 178 851,70 руб. | Оплачено: 1 113 402,79 руб. - 476 597,79 руб. - 81 279,50 руб. - 355 484,10 руб. - 200 041,40 руб. | - очистка водоотводящих каналов в р-не ул.Буденного, ул.Дачной в г.Мосты; - замена 1 ливнесточного колодца и промывка ливневой канализации на ул.Советской в г.Мосты; - окоска сельских кладбищ;. - заделка трещин а/б покрытия ул. К.Цеткин |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-октябрь – 5167 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- октябрь – 18000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- октябрь – 250 м3 | 4918 пл. м3 10563 пл. м3 254 пл. м3 | - Б.Озерки – 1361 пл. м3 - Пацевичи - 1188 пл. - Лунно - 544 пл. м3 - Дубно - 800 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 57 пл. м3 - склад Мосты – 466 пл. м3 - Мосты – 10563 пл. м3 - Мосты – 254 пл. м3 | - 0 пл. м3 - 49 пл. м3 - 40 пл. м3 - 32 пл. м3 - 0 пл. м3 - 21 пл. м3 - 0 пл. м3 - 348 пл. м3 - 30 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 2880 м Освоено: 925 815,74 руб. Оплачено: 289 677,56 руб. | «Модернизация участков тепловой сети в районе жилых домов №16, №18, №20, №22, №24, №26 по улице Мира в агрогородке Гудевичи» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 108 000,00 ( в том числе 48 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 82 000,00 ( в том числе 32 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 99 015,04 руб. в т.ч. 39 015,04 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 70 653,69 руб. в т.ч. 20 653,69 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 53 962,69 руб.- областной бюджет | - объект сдан в эксплуатацию 30.09.2021; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 140 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет | - прохождение экологической экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет | 13 046,47 руб. –областной бюджет | - выполнение проектно-изыскательских работ ООО «ТопазЗападИнжениринг» |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 63,55 тыс. руб. (+53,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 266,34 тыс.руб. оплачено за август месяц: 265,60 тыс.руб. (99,7%) | -выслано 54 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 34 чел. на сумму 2219,20 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 224,50 тыс. руб. (+9,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 73,60 тыс. руб.; - с/х организации – 140,3 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 49,0 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,28 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,44 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,11 тыс.руб. | – направлено 31 претензия о неисполнении договорных обязательств на сумму 172 006,74 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико