# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 05.04.2021г. по 09.04.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 17(2020 год -21) 1301 Выполнено в срок – 1140 (2020 год –2198) | - 2 на рассмотрении –2 на контроле – 0 просрочено – 0 - 63 выполнено – 55 просрочено – 1 в работе - 5 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 60 303,46 руб. Оплачено: 89 802,57 руб. в т.ч.: 25 815,47 руб. – за счет районного бюджета 63 987,10 руб. – за счет отчислений населения | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: ремонт фасада, устройство крылец входной группы, установка отливов и подоконных досок, устройство внутренних откосов, электротехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: кровельные работы, устройство ограждений лоджий, сантехработы |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 17 811,84 руб. Оплачено: 14 123,24 руб. - 3 ед. - 7 ед. | - ремонт подъезда №1 ж.д. №90 по ул. Зеленая; - ремонт 2 скамеек во дворе ж.д. №26 по ул. Ленина, №5 по ул.К.Цеткин, ремонт МАФ во дворе ж.д. №25 по ул.Советской; - ремонт входной группы ж.д. №8 по пр-ту Мира в г.Мосты |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 367 450,33 руб.: - 92 319,64 руб. - 33 490,26 руб. - 165 517,23 руб. - 76 123,20 руб. | Оплачено: 240 889,35 руб. - 67 887,69 руб. - 35 159,14 руб. - 62 001,29 руб. - 75 841,23 руб. | - уборка смета с улиц г.Мосты; - уборка дворовых территорий, водоотво-дящего канала по ул.Станционной и ул.Рудавской от мусора и хлама; - наращивание 3 ливневых колодцев по ул. Советской в г.Мосты; - ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Строителей в г.Мосты – 4075 м2; - ямочный ремонт улиц г.Мосты – 81 м2; - заделка трещин а/б покрытия по ул.Советской в г.Мосты; - валка деревьев по ул.Волковича, Полевая – 5 м3; - вырезка сухих ветвей с 42 деревьев в городском парке и по ул.Волковича |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-апрель – 1670 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- апрель – 7600 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- апрель – 75 м3 | 1715 пл. м3 5215 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 471 пл. м3 - Пацевичи - 329 пл. м - Лунно - 272 пл. м3 - Дубно - 276 пл. м3 - М. Правые– 66 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 5215 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 | - 28 пл. м3 - 28 пл. м3 - 0 пл. м3 - 20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 210 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  | - выполнение ПСД по 7 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  | - выполнена проектно-изыскательских работ (получено заключение Госэкспер-тизы) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  | - земляные работы, выполнения СМР по водопроводу: 100 м |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2021г. – 52,80 тыс. руб. (+27,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль м-ц 382,95 тыс.руб., оплачено 376,70 тыс.руб. (98,4%) | -выслано 61 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 11 чел. на сумму 1751,20 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.03.2021г. – 165,39 тыс. руб. (-12,8% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 81,38 тыс. руб.; - с/х организации – 153,00 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 56,17 тыс. руб.; - бюджетные организации – 24,28 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,24 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,86 тыс.руб. | – направлено 8 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 48 096,34 руб.; - исполнено 1 исковое заявление на сумму 2999,70 руб.; - оформлена 1 исполнительная надпись на сумму 28 987,24 руб.; - направлено 1 заявление о возбуждении приказного производства на сумму 846,18 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико