# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 09.03.2021г. по 12.03.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 10(2020 год -15 ) 1052 Выполнено в срок – 900 (2020 год –1532) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 91 выполнено – 87 просрочено – 2 в работе - 5 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 46 480,50 руб. Оплачено: 32 174,17 руб. в т.ч.: 32 174,17 руб. – за счет отчисл. насел. | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: ремонт фасада, , устройство внутренних откосов; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: демонтаж плит парапета, устройство ограждений лоджий |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 5 017,29 руб. Оплачено: 8 380,58 руб. - 3 ед. - | - ремонт кровли ж.д. №15 по ул. Строителей-15 м2, №11 по ул. К.Цеткин-30 м2; - очистка кровель и водоотводящих систем жилых домов от снега и наледи |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 90 850,71 руб.: - 33 751,18 руб. - 9 257,99 руб. - 25 049,43 руб. - 22 792,11 руб. | Оплачено: 113 139,52 руб. - 42 420,07 руб. - 3 261,83 руб. - 26 127,70 руб. - 41 329,92 руб. | - уборка смета с улиц г.Мосты; - дробление упавших веток деревьев по улице Волковича и в городском парке; - ямочный ремонт улиц г.Мосты; - ремонт пола в здании туалета на стадионе «Неман» |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 1000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-март – 6200 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-март – 75 м3 | 1158 пл. м3 4057 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 333 пл. м3 - Пацевичи - 196 пл. м - Лунно - 228 пл. м3 - Дубно - 116 пл. м3 - М. Правые– 44 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 4057 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 | - 43 пл. м3 - 25 пл. м3 - 16 пл. м3 - 20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 198 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  | - выполнение ПСД по 7 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  | - выполнение проектно-изыскательских работ (прохождение Госэкспертизы) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 43,92 тыс. руб. (+6,2 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь м-ц 392,54 тыс.руб., оплачено 387,00 тыс.руб. (98,6%) | -выслано 18 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 8 чел. на сумму 1260,31 руб.; - оформлено 4 нотариальных надписей на сумму 305,85 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2021г. – 140,09,85 тыс. руб. (-26,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 125,34 тыс. руб.; - с/х организации – 46,74 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,74 тыс. руб.; - бюджетные организации – 15,87 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 15,87 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,8 тыс.руб. | – направлено 6 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 46099,88 руб.; Исполнено 1 исковое заявление на сумму 2999,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико