# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 09.11.2020г. по 13.11.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 57(2019 год -36) 4238 выполнено в срок – 3616 (2019 год – 7846 ) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 -66 выполнено – 47 просрочено – 0 в работе - 8 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 408 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 943 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 053 888,93 руб. Оплачено: 1 072 674,94 руб. в т.ч.: 684 984,15 руб. – за счет районного бюджета 387 690,79 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт фасада, ремонт ограждений лоджий, установка металлических дверей в подвале и подс. помещ., сантехнические работы; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: ремонт кровли |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 83 474,53 руб. Оплачено: 84 585,90 руб. - 16ед. | - ремонт кровли ж.д.№2 по пр.Мира, №13 по ул.К.Цеткин в г.Мосты – 40м2. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 390 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 378 873 ,74 руб. | Оплачено: 388 397,29 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): посадка 20 деревьев, 418 кустарников, работы по благоустройству возле библиотеки |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 1 051 680,43 руб.: - 411 748,39 руб. - 108 830,10 руб. - 245 417,40 руб. - 285 684,54 руб. | Оплачено: 1 071 853,17 руб.: - 415 941,12 руб. - 112 239,11 руб. - 245 403,03 руб. - 298 269,91 руб. | - уборка листвы с улиц г. Мосты; - посадка деревьев - 250 шт.; - окоска кладбища аг. Лунно; - очистка ливневой канализации по улицам Советской, Ленина, К. Цеткин, Котовского в г.Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-ноябрь: 6360м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 19360м3 300 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 275м3 | 3240 м3 14872 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 14872 м3 - Мосты – 169 м3 | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 4 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5000 м Оплачено: 520 217,93 руб. - областной бюджет | - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Дубно Мостовского района |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 264 357,87 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 159 914,70 руб. - республиканский бюджет 1306 м водопроводной сети, 17 колодцев | - объект сдан в эксплуатацию 02.11.2020 г. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет; | - утвержден Гродненским облисполкомом архитектурный проект |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 40,45 тыс. руб. (+30,5 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь м-ц 242,51 тыс.руб. оплачено 243,6 тыс.руб. (100,4%) | -выслано 30 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 10 чел. на сумму 1183,77 руб.; - оформлено 16 нотариальных надписей на сумму 1254,79 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 212,1 тыс. руб. (-21,2% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.; - с/х организации – 72,70 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 68,6 тыс. руб.; - бюджетные организации – 13,3 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 9,3 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,7 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико