# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 12.10.2020г. по 16.10.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 55(2019 год -33) 3958 выполнено в срок – 3371 (2019 год – 7232 ) | - 2 на рассмотрении –2 на контроле – 2 просрочено – 0 -72 выполнено – 61 просрочено – 1 в работе - 11 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 283 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 543 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 053 888,93 руб. Оплачено: 891 264,80 руб. в т.ч.: 541 927,21 руб. – за счет районного бюджета 349 337,59 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт стыков стеновых панелей, ремонт фасада, оштукатуривание цоколя, демонтаж ограждений лоджий, заполнение оконных проемов подвальных помещений, сантехнические работы; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: подготовите-льные работы, наращивание кирпичной кладки вентшахт и парапетов, ремонт кровли |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 75 830,00 руб. Оплачено: 71 193,57 руб. - 15ед. | - ремонт 1 крыльца ж.д. №21а по ул.Советской в г. Мосты; - ремонт МАФ ж.д. №9, №10, №13 по ул.К. Цеткин, №15б по ул.Строителей, №14 по пр-ту Юности, №26 по ул.Жукова. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 390 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 378 873 ,74 руб. | Оплачено: 378 837,03 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): - |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 958 836,03 руб.: - 367968,22 руб. - 99 626,78 руб. - 225 980,00 руб. - 265 261,03 руб. | Оплачено: 895 057,56 руб.: - 378 732,02 руб. - 103 862,82 руб. - 169 931,27 руб. - 242 531,45 руб. | – выкашивание газонов – 5 га; - уборка листвы с улиц г. Мосты; - посадка деревьев - 124 шт.; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-октябрь: 5680м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 17880м3 300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 250м3 | 3240 м3 13696,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 13696,6 м3 - Мосты – 157 м3 | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5000 м Оплачено: 385 861,92 руб. - областной бюджет | - выполнение 1 проектно-изыскательной работы по модернизации тепловых сетей; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 226 934,57 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 122 496,38 руб. - республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | - выполнения СМР по водопроводу: промывка сети |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет; 15 000 руб. – собственные средства | - проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 40,45 тыс. руб. (+30,5 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь м-ц 242,29 тыс.руб. | -выслано 57 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 10 чел. на сумму 373,75 руб.; - оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 1022,79 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2020г. – 289,00 тыс. руб. (+7,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.; - с/х организации – 172,10 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 89,70 тыс. руб.; - бюджетные организации – 78,06 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 42,80 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,50 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико