# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.09.2021г. по 17.09.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 49(2020 год -50) 4272 Выполнено в срок – 4267 (2020 год –3688) | - 0 на рассмотрении –1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 136 выполнено – 133 просрочено – 0 в работе - 3 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 747 811,13 руб. Оплачено: 706 421,35 руб. в т.ч.: 404 980,43 руб. – за счет районного бюджета 301 440,92 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: устройство рулонного покрытия и ограждения кровли, устройство парапетов из оцинкованной стали, облицовка плиткой ступенек спуска в подвал, установка окон и дверей в МОП, ремонт полов и плит ограждений лоджий, стыков стеновых панелей, штукатурка входных групп, устройство отмостки, ремонт помещений ВУ и ТУ,сантехнические работы «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: подготовительные работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 86 586,33 руб. Оплачено: 80 395,52 руб. - 8 ед. - 17 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровель:ж.д..№7 по ул.Строителей в г. Мосты – 15 м2, |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 31 662,24 руб. | Оплачено: 5 102,60 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство ливневой канализации-64 м., 4 колодца. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 945 798,20 руб.: - 407 675,86 руб. - 73 850,70 руб. - 301 892,64 руб. - 162 379,00 руб. | Оплачено: 1003 662,33 руб. - 418 844,53 руб. - 81 003,50 руб. - 339 891,32 руб. - 163 922,98 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 16 га; - стрижка кустарника по ул.Котовского в г.Мосты; - ремонт колодцев ливневой канализации на ул.Советской, Первомайской в г.Мосты; - устройство пешеходного перехода по ул.30 лет ВЛКСМ (р-н магазина «Фазенда») в г.Мосты;. - ямочный ремонт ул.Калиновского, Первомайской – 32 м.кв.; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-сентябрь – 4500 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- сентябрь – 15000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- сентябрь – 225 м3 | 4646 пл. м3 9298 пл. м3 224 пл. м3 | - Б.Озерки – 1246 пл. м3 - Пацевичи - 1086 пл. - Лунно - 451 пл. м3 - Дубно - 768 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 436 пл. м3 - Мосты – 9298 пл. м3 - Мосты – 224 пл. м3 | - 7 пл. м3 - 42 пл. м3 - 7 пл. м3 - 60 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 42 пл. м3 - 110 пл. м3 -3 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 2440 м Освоено: 649 446,52 руб. Оплачено: 289 677,56 руб. | - выполнение СМР по объектам: «Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК 2-10 по ул.Лермонтова в городе Мосты»; «Модернизация участков тепловой сети в районе жилых домов №16, №18, №20, №22, №24, №26 по улице Мира в агрогородке Гудевичи» - 50 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 108 000,00 ( в том числе 48 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 82 000,00 ( в том числе 32 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 98 427,15 руб. в т.ч. 38 427,15 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 71 351,47 руб. в т.ч. 21 351,47 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 53 863,99 руб.- областной бюджет | - ведутся пусконаладочные работы, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - ведутся пусконаладочные работы.; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 140 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет | - прохождение геологической экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет |  | - выполнена предпроектная документация; - выполнение проектно-изыскательских работ ООО «ТопазЗападИнжениринг» |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 63,55 тыс. руб. (+53,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 266,34 тыс.руб. оплачено за август месяц: 74,45 тыс.руб. (30,0%) | -выслано 30 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 13 чел. на сумму 535,50 руб.; - оформлено 10 исполнительных надписей на сумму 646,72 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2021г. – 244,03 тыс. руб. (+18,7% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 77,68 тыс. руб.; - с/х организации – 139,87 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 47,84 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,93 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 7,11 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,04 тыс.руб. | – направлено 31 претензия о неисполнении договорных обязательств на сумму 172 006,74 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико