# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 16.08.2021г. по 20.08.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 40(2020 год -44) 3318 Выполнено в срок – 3082 (2020 год –3375) | - 3 на рассмотрении –1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 253 выполнено – 250 просрочено – 0 в работе - 3 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 747 811,13 руб. Оплачено: 633 6061,09 руб. в т.ч.: 332 165,17 руб. – за счет районного бюджета 301 440,92 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: устройство рулонного покрытия на кровле, устройство парапетов из оцинкованной стали, облицовка плиткой ступенек крылец, ремонт плит ограждений лоджий; сантехнические работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 77 032,23 руб. Оплачено: 56 980,21 руб. - 8 ед. - 13 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровель:ж.д..№82 по ул.Зеленая – 6 м2, ж.д.№12 №15 по ул.Строителей – 16 м2, ж.д.№10 по ул.Полевой – 18 м2, ж.д.№8а по пр. Мира – 6 м2; - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №4 по пр.Мира – 4 м.п., ж.д. №6 по ул.К. Цеткин – 8 м.п.; - ремонт скамеек ж.д.№2 по пр. Мира в Мосты-5 шт., ж.д. №5 по ул.Волковича – 1 шт. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. | Оплачено: 5 102,60 руб. | Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 945 798,20 руб.: - 407 675,86 руб. - 73 850,70 руб. - 301 892,64 руб. - 162 379,00 руб. | Оплачено: 863 183,70 руб. - 351 677,39 руб. - 69 680,05 руб. - 283 541,51 руб. - 158 289,75 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 19 га; - стрижка кустарника по ул.Советской, Строителей в г.Мосты; - устройство искусственных неровностей по улицам Строителей, Кирова, Зеленая, ямочный ремонт пр-та Юности – 80 м.кв. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-август – 4000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-август – 13520 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июль – 200 м3 | 4088 пл. м3 8632 пл. м3 194 пл. м3 | - Б.Озерки – 1218 пл. м3 - Пацевичи - 894 пл. м - Лунно - 386 пл. м3 - Дубно - 593 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 338 пл. м3 - Мосты – 8632 пл. м3 - Мосты – 194 пл. м3 | - 84 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 100 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 2190 м Освоено: 649 446,52 руб. Оплачено: 224 126,80 руб. | - выполнение СМР по объектам: «Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК 2-10 по ул.Лермонтова в городе Мосты»; «Модернизация участка тепловой сети от котельной по пер. Северному до ТК 3-2 по ул. Заслонова в городе Мосты» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе 30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе 50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 38 425,19 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 8 809,08 - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 43 975,42 руб.- областной бюджет | - выполнению СМР под «ключ» станции обезжелезивания аг.Милевичи; - подготовка документов для сдачи Госстройнадзору станции обезжелезивания д.Мальковичи; - закупка оборудования по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора города Мосты с модерни-за-цией водоводов | 140 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет | - выполнение проектно-изыскательских работ |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет |  | - выполнена предпроектная документация; - подведение итогов повторных подрядных торги по выбору подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.08.2021г. – 59,16 тыс. руб. (+43,1 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июль м-ц: 275,36 тыс.руб. оплачено за июль месяц: 121,38 тыс.руб. (44,1%) | - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 79,00 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2021г. – 224,51 тыс. руб. (+9,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,16 тыс. руб.; - с/х организации – 136,89 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,27 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,9 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,03 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,47 тыс.руб. | – направлено 28 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 165 957,27 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико