# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 17.02.2020г. по 21.02.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 7(2019 год - 6 ) 1034 в т.ч. консультации – 593 выполнено в срок - 784 (2019 год – 807 ) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 169 (в т.ч. 104 консультация) выполнено – 157 просрочено – 17 в работе - 28 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: Оплачено: | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт штукатурки, откосов, установка отливов оконных проемов МОП, демонтаж плит парапетов, монтаж временных зданий и сооружений, электротехнические работы. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 15 000,00 руб. | Выполнено: 8521,55 руб. Оплачено: | -ремонт кровли ж.д. №8 по пр-ту Юности в г. Мосты – 20 м.кв.; - ремонт 2-ух подъездов ж.д.№10 по ул.Строителей в г.Мосты; - ремонт МАФ ж.д. №3 по пр-ту Юности |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1 квартал 72 500,00 руб. | Выполнено: | Оплачено: | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): укладка тротуарной плитки |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1 квартал 180 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1 квартал 35 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1 квартал 43 227,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 75 000,00 руб. | Выполнено: 96 909,94 руб.: - 41 640,16,59 руб. - 10 391,78 руб. - 15 208,64 руб. - 29 669,36 руб. | Оплачено: 43 729,69 руб.: - 14 714,23 руб. - 5 413,00 руб. - 1 165,09 руб. - 22 437,37 руб. | - формовочная обрезка с дроблением 38деревьев по ул. Волковича, Ленина, Северной, Лермонтова в г.Мосты; - ямочный ремонт улиц Первомайской, Пролетарской, Кирова, Калиновского г. Мосты - 14 м.кв; - валка деревьев в районе ул. Волковича в г.Мосты – 7,3 м.куб. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-февраль: 660м3 21 000 м3 в т.ч.: январь-февраль: 4120м3 300 м3 в т.ч.: январь-февраль: 50м3 | 446 м3 4153,8 м3 | - Б.Озерки – 112м3 - Пацевичи - 334м3 - Лунно - - Дубно - - М. Правые– - Мосты – - Мосты – 4153,8 м3 - Мосты – | - 42м3 - 14м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 94 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет |  | - заключение договоров на выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - закупка труб и комплектующих на БТУБ |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2020г. – 32,96 тыс. руб. (+6,4 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за январь м-ц 338,57 тыс.руб., оплачено 172,86 тыс.руб. (52,1%) | - посещено 5 неплательщиков на дому; - проведена 3 беседы с неплательщиками на дому; - работа с должниками: оплачено 3 должни-ками в кассу РСЦ 201,00 руб. просроченной задолженности; -выслано 14 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 1676,96 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,85 тыс. руб. (+31,4% с начала 2019 года. -0,7% ноябрю 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 75,24 тыс. руб.; - с/х организации – 123,05 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,21 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,65 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,23 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,31 тыс.руб. | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 1 иск о взыскании долга; – направлено 2 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 10332,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико