# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 18.06.2021г. по 25.06.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 34(2020 год -30) 2229 Выполнено в срок – 2017 (2020 год –2909) | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 136 выполнено – 131 просрочено – 0 в работе - 5 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 468 273,63 руб. Оплачено: 497 828,48 руб. в т.ч.: 262 706,06 руб. – за счет районного бюджета 235 122,42 руб. – за счет отчислений населения | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: зашивка гипсокартонном инженерных сетей, покраска МОП; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: устройство отмостки, штукатурка и покраска цоколя, штукатурка и покраска входов в подвал, штукатурка внутренних откосов, штукатурка НВК, сантехнические работы, установка тамбурных дверей и двери в теплоузел «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты» - демонтаж парапетов, подготовительные работы для устройства стяжки и устройство стяжки на кровле; - устройство выхода на кровлю – 1шт. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 30 989,30 руб. Оплачено: 29 478,60 руб. - 8 ед. - 10 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровли: ж.д. №10 по ул.Мира в г.Мосты - 6м2; ж.д. №6 по ул.Строителей в г.Мосты - 7м2; - установка песочницы Мира 12 в г. Мосты; - ремонт скамеек ж.д. №4 ул.Мира в Мосты-1шт; - ремонт скамеек ж.д. №6 ул.Мира в Мосты – 6шт; - замена тротуарной плитки на детской площадке Луговая,5 – 1,8м2 - ремонт домика ж.д. №80 ул.Зеленая в г.Мосты - ремонт качели ж.д. №80Б ул.Зеленая в г.Мосты; - засыпка песка в песочницы Строителей 11а, Лермонтова 22, Мира 12 14а, Юности 10 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. | Оплачено: 5 102,60 руб. | Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 721 427,31 руб.: - 274 215,73 руб. - 60 589,81 руб. - 257 948,52 руб. - 128 673,25 руб. | Оплачено: 700 581,99 руб. - 278 177,75 руб. - 66 002,81 руб. - 229 026,75 руб. - 127 374,68 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 21 га; - стрижка кустарника по ул. Советской, ул.Зеленой, ул.Ленина, ул.30 лет ВЛКСМ, ул Строителей в г.Мосты; - устранение просадок тротуарной плитки ул.Советская г. Мосты – 8м2; - заделка швов щебнем с битумной эмульсией ул.Советская, пр.Юности, пр.Мира в.Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 3000 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- июнь – 10600 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июнь – 150 м3 | 2528 пл. м3 7085 пл. м3 97,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 909 пл. м3 - Пацевичи - 717 пл. м - Лунно - 350 пл. м3 - Дубно - 424 пл. м3 - М. Правые– 66 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 7085 пл. м3 - Мосты – 97,2 пл. м3 | - 49 пл. м3 - 48 пл. м3 - 30 пл. м3 - 88 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 160 пл. м3 - 30 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м | 950 м Оплачено: 26706,52руб. | - выполнено ПСД и получено заключение Госэкспертизы по 5 объектам, - закупка труб и комплектующих по 3 объектам; - 2 объекта находятся на Госэкспертизе. - выполнение СМР по объекту «Модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Пацевичи Мостовского района» - 150 м; Начаты работы по объекту: «Модернизация участка тепловой сети от ТК 3-13 до ТК 3-15 по ул. Занеманской в городе Мосты» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе 30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе 50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 12081,74 руб. | - получено заключение Госэкспертизы строительству станций обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи; - проведены переговоры по выбору подрядных организаций по выполнению СМР под «ключ», заключаются договора; - ПСД по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые находится на Госэкспертизе |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2021г. – 66,37 тыс. руб. (+55,4 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц: 267,02 тыс.руб. оплачено за май месяц: 177,60 тыс.руб. (66,5%) | -выслано 58 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 105,00 руб.; - оформлено 19 нотариальных надписей на сумму 1820,83 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2021г. – 210,15 тыс. руб. (+2,14% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,65 тыс. руб.; - с/х организации – 138,54 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 47,5 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,86 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,99 тыс. руб.; - ЖСПК – 5,57 тыс.руб. | – направлено 26 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 159 872,18 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 4 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2599,78 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико